|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **PROJECT CHARTER** |
| Judul Proyek | : | SISTEM INFORMASI CLOTHING STORE MALANG SUPPORTERS |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 2 Maret 2023 |
| Tanggal Akhir Proyek | : | 23 Juni 2023 |
| Informasi Anggaran | : | Rp78.600.000,- |
| Manajer Proyek | : | Aditya Nashrullah |

|  |
| --- |
| **Tujuan Proyek:** Untuk membantu pihak terkait dalam manajemen stok dan inventaris, termasuk pemantauan stok barang, perhitungan harga jual, memperkirakan permintaan produk, manajemen transaksi, manajemen pelanggan, manajemen pembelian, manajemen keuangan, analisis data, integrasi dengan e-commerce, dan tingkat keamanan yang tinggi. |
| **Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:** Untuk membantu dalam manajemen stok dan inventari clothing store Malang supporters  **Peranan Tanggung Jawab:** Merancang system yang dapat menajemen stok dan inventari serta melakukan perawatan terhadap system yang telah dibuat. |
| Dengan tujuan untuk membantu pihak terkait dalam manajemen stok dan inventaris, kami menciptaka Sistem Informasi Manajemen Proyek yang akan dimulai pada \*6**-Maret-2023** hingga \*17**-Mei-2023** dengan anggaran sebesar \***anggaran** (Terbilang \*).    Manager Owner  ttd ttd  Aditya Nashrullah Mawas prabangkara wendroko |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran** | |  | |
| **Job Desk** | **Duration (Day)** |  | **Total Person** | **Total Cost** |
| **Inisiasi:** |  |  |  |  |
| * Membentuk tim | 1 Day |  | 5 | Rp500.000 |
| * Menyusun Bisnis Projek | 2 Days |  | 5 | Rp1.000.000 |
| * Menyusun Project Charter | 3 Days |  | 1 | Rp800.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp300.000 |
| **Planning:** |  |  |  |  |
| * Menentukan SDLC | 2 Days |  | 5 | Rp1.000.000 |
| * Estimnasi | 2 Days |  | 1 | Rp700.000 |
| * Menyusun WBS | 2 Days |  | 1 | Rp1.000.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp300.000 |
| **Eksekusi** |  |  |  |  |
| **Analisa kebutuhan** |  |  |  |  |
| * Wawancara | 3 Days |  | 5 | Rp4.000.000 |
| * Menyusun SKPL | 4 Days |  | 5 | Rp1.800.000 |
| **Desain** |  |  |  |  |
| * UI/UX | 4 Days |  | 3 | Rp10.000.000 |
| **Database** |  |  |  |  |
| * Membuat penyimpanan data | 5 Days |  | 4 | Rp5.000.000 |
| **Proses** |  |  |  |  |
| * Membuat menu login | 2 Days |  | 1 | Rp2.000.000 |
| * Membuat menu registrasi | 3 Days |  | 1 | Rp3.000.000 |
| * Membuat tampilan home | 2 Days |  | 1 | Rp2.000.000 |
| * Membuat menu search produk | 3 days |  | 1 | Rp3.000.000 |
| * Membuat menu kategori produk | 3 Days |  | 1 | Rp3.000.000 |
| * Membuat menu pemesanan | 2 Days |  | 1 | Rp2.000.000 |
| * Membuat fitur cek status pengiriman | 3 Days |  | 1 | Rp3.000.000 |
| * Membuat menu admin | 2 Days |  | 1 | Rp2.000.000 |
| * Membuat menu tambah data (Admin) | 5 Days |  | 1 | Rp5.000.000 |
| * Membuat update dan hapus data (Admin) | 5 Days |  | 1 | Rp5.000.000 |
| * Membuat menu lihat data (Admin) | 2 Days |  | 1 | Rp2.000.000 |
| * Membuat menu identitas user | 2 Days |  | 1 | Rp2.000.000 |
| **Evaluasi** |  |  |  |  |
| * Melakukan evaluasi terhadap kegiatan eksekusi | 1 Days |  | 5 | Rp1.000.000 |
| **Development** |  |  |  |  |
| * Content Deploymet | 3 Days |  | 3 | Rp5.000.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp500.000 |
| **Testing** |  |  |  |  |
| * White box | 4 Days |  | 3 | Rp2.700.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp1.000.000 |
| **Maintenance** |  |  |  |  |
| * Schedule Maintenance | 4 Days |  | 5 | Rp7.000.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp1.000.000 |
|  |  | | **Total Cost** | **Rp78.600.000** |